## Sheet1
大項目 | 種別 | 名前 | 開始日 | 終了日
企画フェーズ | milestone | プロジェクト開始 | 2025-04-01
企画フェーズ | period | 企画 | 2025-04-01 | 2025-06-30
企画フェーズ | task | 市場調査・分析 | 2025-04-01 | 2025-04-30
企画フェーズ | task | 企画書作成 | 2025-05-01 | 2025-05-31
企画フェーズ | task | 経営承認 | 2025-06-01 | 2025-06-30
設計フェーズ | period | 設計 | 2025-06-01 | 2025-09-30
設計フェーズ | milestone | 設計完了 | 2025-09-30
設計フェーズ | task | 要件定義 | 2025-06-01 | 2025-07-15
設計フェーズ | task | 基本設計 | 2025-07-01 | 2025-08-15
設計フェーズ | task | 詳細設計 | 2025-08-01 | 2025-09-30
開発フェーズ | period | 開発 | 2025-09-01 | 2026-01-31
開発フェーズ | task | バックエンド実装 | 2025-09-01 | 2025-11-30
開発フェーズ | task | フロントエンド実装 | 2025-10-01 | 2025-12-31
開発フェーズ | task | API連携開発 | 2025-11-01 | 2026-01-31
テスト・移行 | period | テスト・移行 | 2026-01-01 | 2026-03-31
テスト・移行 | milestone | 本番リリース | 2026-03-31
テスト・移行 | task | 統合テスト | 2026-01-01 | 2026-01-31
テスト・移行 | task | 性能テスト | 2026-01-15 | 2026-02-15
テスト・移行 | task | データ移行 | 2026-02-01 | 2026-02-28
テスト・移行 | task | 本番移行・運用開始 | 2026-03-01 | 2026-03-31