## Sheet1
大項目 | 種別 | 名前 | 開始日 | 終了日
Phase1: 企画・構想 | milestone | PJ開始 | 2025-04-01
Phase1: 企画・構想 | period | 企画・構想 | 2025-04-01 | 2025-09-30
Phase1: 企画・構想 | task | 現状分析 | 2025-04-01 | 2025-06-30
Phase1: 企画・構想 | task | 構想策定 | 2025-06-01 | 2025-08-31
Phase1: 企画・構想 | task | RFP作成・ベンダー選定 | 2025-08-01 | 2025-09-30
Phase2: 設計 | period | 設計 | 2025-10-01 | 2026-03-31
Phase2: 設計 | milestone | 設計完了 | 2026-03-31
Phase2: 設計 | task | 要件定義 | 2025-10-01 | 2025-12-31
Phase2: 設計 | task | 基本設計 | 2026-01-01 | 2026-02-28
Phase2: 設計 | task | 詳細設計 | 2026-02-01 | 2026-03-31
Phase3: 開発 | period | 開発 | 2026-04-01 | 2026-12-31
Phase3: 開発 | task | Sprint 1-5 | 2026-04-01 | 2026-06-30
Phase3: 開発 | task | Sprint 6-10 | 2026-07-01 | 2026-09-30
Phase3: 開発 | task | Sprint 11-15 | 2026-10-01 | 2026-12-31
Phase4: テスト・移行 | period | テスト・移行 | 2027-01-01 | 2027-03-31
Phase4: テスト・移行 | milestone | 本番カットオーバー | 2027-03-31
Phase4: テスト・移行 | task | 総合テスト | 2027-01-01 | 2027-01-31
Phase4: テスト・移行 | task | UAT | 2027-02-01 | 2027-02-28
Phase4: テスト・移行 | task | 本番移行・安定化 | 2027-03-01 | 2027-03-31