## Sheet1
大項目 | 種別 | 名前 | 開始日 | 終了日
Phase1: 企画 | milestone | PJ開始 | 2025-04-01
Phase1: 企画 | period | 企画 | 2025-04-01 | 2025-09-30
Phase1: 企画 | task | 現状分析・課題整理 | 2025-04-01 | 2025-06-30
Phase1: 企画 | task | RFP・ベンダー選定 | 2025-07-01 | 2025-09-30
Phase2: 設計 | period | 設計 | 2025-10-01 | 2026-06-30
Phase2: 設計 | milestone | 設計完了 | 2026-06-30
Phase2: 設計 | task | 要件定義 | 2025-10-01 | 2026-01-31
Phase2: 設計 | task | 基本設計 | 2026-01-01 | 2026-04-30
Phase2: 設計 | task | 詳細設計 | 2026-04-01 | 2026-06-30
Phase3: 開発 | period | 開発 | 2026-07-01 | 2027-06-30
Phase3: 開発 | task | Sprint群 前半 | 2026-07-01 | 2026-12-31
Phase3: 開発 | task | Sprint群 後半 | 2027-01-01 | 2027-06-30
Phase4: テスト | period | テスト | 2027-06-01 | 2027-09-30
Phase4: テスト | milestone | テスト完了 | 2027-09-30
Phase4: テスト | task | 統合テスト | 2027-06-01 | 2027-07-31
Phase4: テスト | task | UAT | 2027-08-01 | 2027-09-30
Phase5: 移行・安定化 | period | 移行 | 2027-10-01 | 2027-11-30
Phase5: 移行・安定化 | milestone | カットオーバー | 2027-11-30
Phase5: 移行・安定化 | task | データ移行 | 2027-10-01 | 2027-10-31
Phase5: 移行・安定化 | task | 本番移行・安定化 | 2027-11-01 | 2027-11-30