## gantt
大項目 | 種別 | 名前 | 開始日 | 終了日
フェーズ1: 構想 | milestone | PJ発足 | 2025-04-01
フェーズ1: 構想 | period | 構想策定 | 2025-04-01 | 2025-12-31
フェーズ1: 構想 | task | 市場調査 | 2025-04-01 | 2025-09-30
フェーズ1: 構想 | task | 中期計画の策定 | 2025-10-01 | 2025-12-31
フェーズ2: 開発 | period | システム開発 | 2026-01-01 | 2027-03-31
フェーズ2: 開発 | task | 要件定義〜設計 | 2026-01-01 | 2026-09-30
フェーズ2: 開発 | task | 実装 | 2026-10-01 | 2027-03-31
フェーズ3: 実証 | period | PoC・実証実験 | 2027-04-01 | 2027-12-31
フェーズ3: 実証 | task | A地区での試験運用 | 2027-04-01 | 2027-09-30
フェーズ3: 実証 | task | フィードバック反映 | 2027-10-01 | 2027-12-31
フェーズ4: 展開 | milestone | 全社展開 | 2028-03-31
フェーズ4: 展開 | period | 全国展開準備 | 2028-01-01 | 2028-03-31