## gantt
大項目 | 種別 | 名前 | 開始日 | 終了日
要件定義 | period | 要件定義期間 | 2025-04-01 | 2025-05-15
要件定義 | milestone | 要件FIX | 2025-05-15
要件定義 | task | 業務フロー整理 | 2025-04-01 | 2025-04-15
要件定義 | task | 画面設計 | 2025-04-16 | 2025-05-15
開発・テスト | period | 実装期間 | 2025-05-16 | 2025-08-31
開発・テスト | task | DB構築 | 2025-05-16 | 2025-05-31
開発・テスト | task | バックエンドAPI | 2025-06-01 | 2025-07-15
開発・テスト | task | フロントエンド | 2025-06-15 | 2025-07-31
開発・テスト | task | 結合テスト | 2025-08-01 | 2025-08-31
リリース | milestone | サービスイン | 2025-09-30
リリース | period | ユーザー教育・移行 | 2025-09-01 | 2025-09-30